Les Canards Laqués

Présentation des membres et Planning du projet

**Présentation :**

Adrien Chabert : Team Master, généraliste

Tommaso Peletta : SysAdmin, algorithmique

Jonathan Lo : Interface web, généraliste

Patrick Sardinha : Interface web

Guillaume Comte : REST, généraliste

Loan Hérault : Base de données

**Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Début*** | ***Jours*** | ***Fin*** |
| *Use-Case* | 08.03.2019 | 14 | 22.03.2019 |
| *Demander possibilité ISIS* | 10.03.2019 | 10 | 20.03.2019 |
| *Représentation graphique des Use Cases* | 15.03.2019 | 7 | 22.03.2019 |
| *Création Data Bases* | 15.03.2019 | 14 | 29.03.2019 |
| *Croquis de l'interface web* | 22.03.2019 | 7 | 29.03.2019 |
| *Redirection ISIS vers le site* | 22.03.2019 | 14 | 05.04.2019 |
| *Interface web* | 29.03.2019 | 28 | 26.04.2019 |
| *Création du Catalogue - Filtre de Recherche* | 29.03.2019 | 14 | 12.04.2019 |
| *Création du Profil utilisateur* | 29.03.2019 | 14 | 12.04.2019 |
| *Tri de la recherche* | 12.04.2019 | 7 | 19.04.2019 |
| *Vacances* | 19.04.2019 | 10 | 29.04.2019 |
| *Implémentation avis de Recherche* | 29.04.2019 | 7 | 06.05.2019 |
| *Système de notation* | 29.04.2019 | 7 | 06.05.2019 |
| *Création de la messagerie* | 05.04.2019 | 14 | 19.04.2019 |
| *Création Algorithme de recherche* | 29.04.2019 | 7 | 06.05.2019 |
| *Système de signalement* | 29.04.2019 | 7 | 06.05.2019 |
| *Préparation rapport finale* | 24.05.2019 | 14 | 07.06.2019 |

