## Feuil1
|  |  |  | Minimum Axe | 43532
|  |  |  | Maximum Axe | 43623
| Début | Jours | Fin
Use-Case, Dom Diagram | 2019-03-08 | 14 | 2019-03-22
Représentation graphique des Use Cases | 2019-03-15 | 7 | 2019-03-22
Croquis de l'interface web | 2019-03-15 | 7 | 2019-03-22
Demander possibilité ISIS | 2019-03-22 | 10 | 2019-04-01
Création Data Bases | 2019-03-22 | 14 | 2019-04-05
Front End
Redirection ISIS ou autre vers le site | 2019-03-22 | 14 | 2019-04-05
Interface web | 2019-03-29 | 28 | 2019-04-26
Création du Catalogue - Filtre de Recherche | 2019-04-05 | 14 | 2019-04-19
Création du Profil utilisateur | 2019-04-05 | 14 | 2019-04-19
Tri de la recherche | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06
Implémentation avis de Recherche | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06
Création de la messagerie | 2019-04-29 | 14 | 2019-05-13
Création Algorithme de recherche | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06
Système de notation | 2019-05-13 | 7 | 2019-05-20
Système de signalement | 2019-05-13 | 7 | 2019-05-20
Préparation rapport finale | 2019-05-24 | 14 | 2019-06-07
Formulas:
Fin = [Début]+[Jours]